**PRILOG I**

**PROJEKTNI ZADATAK**

**Izrada Strateške studije o utjecaju na okoliš Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.**

**(ev. br. nabave 245/2020/JN)**

# Opis predmeta nabave

Operativni program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Operativni program) je jedinstveni dokument koji će sadržavati odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi sufinanciranih sredstvima potpore iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Cilj je EFPRA-a usmjeravanje sredstava iz proračuna Europske unije u pružanje potpore Zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP), Unijinoj integriranoj pomorskoj politici i međunarodnim obvezama EU-a u području upravljanja oceanima. Novi EFPRA, kao i prethodni, i dalje će biti važan instrument u pružanju potpore provedbi ciljeva ZRP-a te osobito održivom sektoru ribarstva EU-a i obalnim zajednicama koje ovise o ribolovnim aktivnostima. Ujedno će i dalje biti važan alat za promicanje plavog gospodarstva u ribarstvu i akvakulturi te na taj način i potpora rastu i otvaranju radnih mjesta uz istodobno očuvanje morskog okoliša. EFPRA će osobito pružati potporu malim flotama, generacijskoj obnovi i razvoju lokalnih zajednica.

U okviru provedbe Operativnog programa, Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva kao Upravljačko tijelo provodit će aktivnosti u okviru prioriteta i mjera koje, među ostalim uključuju aktivnosti zaštite morskog okoliša, posebno njegove biološke raznolikosti, postizanje Unijinih okolišnih ciljeva i ciljeva povezanih s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom njima. Sve mjere koje će propisati države članice morat će dati doprinos u ostvarenju zajedničkih ciljeva Europske unije, posebno onih koji se odnose na okolišnu, socijalnu i ekonomsku održivost, uključujući zaštitu okoliša i mjere vezane uz klimatske promjene.

Prioriteti EFPRA-a za razdoblje 2021.-2027.[[1]](#footnote-1) obuhvaćaju:

* + 1. poticanje održivog ribarstva i očuvanja morskih bioloških resursa
		2. doprinos sigurnosti opskrbe hranom u Uniji zahvaljujući akvakulturi i tržištima koji su konkurentni i održivi
		3. omogućivanje rasta održivog plavoga gospodarstva i poticanje prosperitetnih obalnih zajednica
		4. jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i jamčenje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja.

Moguće mjere u okviru navedenih prioriteta, a koje će se provoditi u okviru Operativnog programa će biti odabrane temeljem provedenih SWOT analiza sektora, socio-ekonomskih pokazatelja, međupartnerskih konzultacija na svim razinama te poglavlja i smjernica naznačenima u EFPR-u.

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš propisan je odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a detaljniji način provedbe postupka te obveze u postupku strateške procjene Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08). U obzir je potrebno uzeti i elemente koji se odnose na obveze sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 146/14).

U postupku strateške procjene izrađuje se strateška studija. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategije, plan i program te obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat strategije, plana i programa.

Cilj ove strateške procjene utjecaja na okoliš je pružiti relevantne informacije za procjenu utjecaja na okoliš, ekoloških izazova i razmatranja u vezi s Operativnim programom za pomorstvo, i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. Te bi informacije trebale pomoći da se pitanja zaštite okoliša na odgovarajući način integriraju u navedeni dokument.

Osim navedenoga, Izvršitelj će u sklopu postupka strateške procjene, po potrebi[[2]](#footnote-2), provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sadržaj svake pojedine strateške studije, ovisno o planu ili programu za čije se potrebe izrađuje, određuje tijelo nadležno za provedbu strateške procjene sukladno obveznom sadržaju i postupku propisanom Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17). Strateška studija sadrži poglavlja propisana u Prilogu I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17). Na temelju strateške studije provest će se postupak strateške procjene kojim se procjenjuju vjerojatno značajniji utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027.

# Opis usluge

Usluga se odnosi na izradu Strateške studije o utjecaju na okoliš Operativnog programa, kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba programa vezano za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga programa.

Cilj usluge je izraditi Stratešku studiju prema važećim propisima i osigurati sudjelovanje izrađivača Strateške studije u postupku strateške procjene.

Obveza ponuditelja je izraditi Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Operativnog prema opisu usluge, dokumentaciji o nabavi i odredbama o obveznom sadržaju strateške studije.

U sklopu studije potrebno je predložiti i potrebne mjere zaštite okoliša kako bi se eventualni negativni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru čime bi se postigla najveća moguća očuvanost sastavnica okoliša (tlo, zrak, vode, klima, biljni i životinjski svijet, ljudi…)

Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da strategija, plan i program može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu.

U sklopu provedbe usluge izvršitelj je obavezan:

* izraditi nacrt Strateške studije te ga dostaviti Naručitelju na očitovanje, a koje se može odnositi i na zahtjeve za dopunama ili izmjenama nacrta (pisano ili usmeno).
* nakon usuglašavanja sa zahtjevima Naručitelja (kroz radne sastanke, pisano, i sl.), izraditi i dostaviti konačnu verziju Strateške studije prema odredbama o obveznom sadržaju strateške studije, vodeći računa o regulatornom okviru te smjernicama za izradu strateške procjene utjecaja na okoliš kao i o svim daljnjim pojašnjenjima/ažuriranjima/uputama dobivenih od nadležnih tijela u djelokrugu obuhvaćenim ovim Opisom usluge.
* tijekom izrade Strateške studije redovito surađivati s Naručiteljem te ostalim relevantnim dionicima.
* izraditi i dostaviti potpisanu i ovjerenu Stratešku studiju i sažetak.

Ugovaratelj odnosno Ovlaštenik sudjeluje u postupku strateške procjene tako da:

* na zahtjev Naručitelja surađuje u postupku određivanja sadržaja strateške studije,
* izrađuje stratešku studiju uključujući i možebitne dopune i dorade strateške studije na zahtjev Naručitelja tijekom postupka,
* po pozivu Naručitelja putem svojih predstavnika – voditelja izrade strateške studije i po potrebi drugih suradnika u izradi strateške studije nazoči sjednicama povjerenstva za stratešku procjenu,
* na zahtjev Naručitelja osigurava odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa sadržajem strateške studije i u svezi sa strateškom procjenom te osigurava dostatan broj primjeraka Strateške studije odnosno sažetaka kao posebnih dijelova strateške studije,
* na zahtjev Naručitelja sudjeluje u postupku javne rasprave, i
* ostalo u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva.

# Način izvršenja usluge

Komunikacija između Naručitelja i ugovaratelja, odnosno angažiranih stručnjaka, odvijat će se na hrvatskom jeziku te traženi rezultati aktivnosti moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku. Sve potencijalne troškove prijevoda na hrvatski jezik (npr. u slučaju da angažirani stručnjak nema aktivno znanje hrvatskog jezika) ili na engleski jezik u sklopu pružanja usluge ugovaratelj će snositi sam u sklopu ponuđene cijene.

Sve potencijalne troškove dolaska i boravka (ako je primjenjivo) angažiranih stručnjaka na lokaciju izvršavanja aktivnosti, kao i na lokaciju Naručitelja snosi ugovaratelj. Ugovaratelj je dužan za rad angažiranih stručnjaka i izvršavanje obaveza u sklopu svih aktivnosti osigurati svu potrebnu opremu (prijenosna računala i sl.).

Ugovaratelj je dužan imenovati koordinatora provedbe usluge, odnosno izvršenja ugovora, koji će biti zadužen za sve aspekte komunikacije i koordinacije s Naručiteljem vezano uz izvršenje ugovora. Kao koordinator može biti imenovan i jedan od stručnjaka. Ugovaratelj će izvijestiti Naručitelja o imenovanom koordinatoru te dostaviti njegove kontaktne podatke odmah nakon potpisa ugovora (osim ako je već navedeno u ponudi).

Ugovaratelj je odgovoran za poštovanje svih relevantnih propisa Republike Hrvatske pri izvršenju usluge. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi koji su povezani s obavezama iz tih propisa.

U sklopu izvršenja ugovora Naručitelj će:

* imenovati osobu zaduženu za koordinaciju izvršenja ugovora s ugovarateljem;
* osigurati potrebne djelatnike koji će stručno surađivati s ugovarateljem i angažiranim stručnjacima;
* staviti ugovaratelju na raspolaganje svu dokumentaciju na koju ima pravo raspolaganja (zakone, propise, analize, i sl.) te osigurati pristup potrebnim podacima nužnima za provedbu aktivnosti;
* pružati pomoć pri rješavanju problema s kojima bi se ugovaratelj mogao suočiti tijekom pružanja usluge;
* u dogovorenim rokovima davati ugovaratelju, odnosno angažiranim stručnjacima potrebna mišljenja, očitovanja, upute i sl. vezano uz izrađene materijale, pripremljene aktivnosti i ostale rezultate.

U sklopu izvršenja usluge ugovaratelj mora sudjelovati u svim aktivnostima koje, po potrebi, organizira Naručitelj vezano uz izradu Strateške studije (sastanci, konzultacije, i sl.). U sklopu izvršenja usluge obaveza ugovaratelja je sastavljanje svih potrebnih zapisnika sa sastanaka, evidencija i sl. dokumenata vezanih uz praćenje izvršenja usluge.

Strateška studija i ostali dokumenti tijekom izvršavanja usluge moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku u elektronskom obliku na CD-u, a konačna verzija i u tiskanom obliku.

Mjesto pružanja usluge je Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Alexandera von Humboldta 4b, i mjesto po odabiru izvršitelja, uključujući prostorije izvršitelja.

Rok za izvršenje usluge je 6 mjeseci od sklapanja ugovora. Trajanje provedbe može se produljiti uz obostranu suglasnost naručitelja i izvršitelja, a uzimajući u obzir postupke donošenja zakonodavnog okvira na razini Europske unije odnosno izrade, podnošenja i odobrenja Operativnog programa, bez povećanja ugovorenog iznosa.

# Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će platiti račun za isporučenu uslugu u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, doznakom na žiro račun ponuditelja / člana zajednice ponuditelja, odnosno podugovaratelja

# Prilog 1. Sadržaj Strateške studije

Strateška studija sadrži osobito:

* kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva plana i programa i odnosa s drugim odgovarajućim planovima i programima
* podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe plana i programa
* okolišne značajke područja na koja provedba plana i programa može značajno utjecati
* postojeće okolišne probleme koji su važni za plan i program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
* ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade plana ili programa
* vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, ljude, biljni i životinjski svijet, tlo, vodu, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose
* mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe plana i programa na okoliš
* kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja plana i programa na okoliš i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka
* opis predviđenih mjera praćenja
* ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17)
* poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu ukoliko se ista provodi u okviru postupka strateške procjene:

1. podaci o ekološkoj mreži

2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

4. zaključak

* netehnički sažetak podataka iz prethodnih točki
1. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018) 390 final) [↑](#footnote-ref-1)
2. A što će biti poznato po okončanju postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. [↑](#footnote-ref-2)