IZVJEŠĆE O PROVEDBI

STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030.,

ZA 2024. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

prosinac, 2025.

Sadržaj

UVOD	2

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEŠKIH CILJEVA	5

PREGLED OČEKIVANIH UČINAKA PROVEDBE STRATEGIJE	6

NAPREDAK U PROVEDBI STRATEŠKIH CILJEVA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA	7

1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora	7

1.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti	7

1.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja	7

2.	Jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene	10

2.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti	10

2.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja	10

3.	Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima	10

3.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti	10

3.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja	11

4. Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru	11

4.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti	11

4.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja	12

ZAKLJUČAK	12

# UVOD

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17. i 151/22.), Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 37/23.),  Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23.), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je izradilo Izvješće o provedbi Strategije poljoprivrede do 2030., za 2024. godinu.

Strategija poljoprivrede do 2030. („Narodne novine“, broj 26/22.) (u daljnjem tekstu: Strategija) izrađena je na temelju analize situacije i savjetovanja s dionicima u sektoru poljoprivrede, uzimajući u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21.) i razvojne prioritete i ciljeve relevantnih nacionalnih i strateških dokumenata Europske unije.

Vizija razvoja poljoprivrede predviđa proizvodnju većih količina hrane visoke kvalitete po konkurentnim cijenama, održivo upravljanje prirodnim resursima u uvjetima klimatskih promjena, doprinos poboljšanju kvalitete života i povećanje zaposlenosti u ruralnim područjima. Oblikovana je kroz četiri strateška cilja: 1) povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora; 2) jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene; 3) obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima; i 4) poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji odražavaju prioritete politike utvrđene radi ostvarenja vizije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Strategijom su određeni ciljevi, potrebe i intervencije koje vode transformaciji poljoprivrede i ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj, boljem korištenju razvojnih prilika te uspostavljanju okvira upravljanja u kojemu se ciljevi, potrebe i intervencije temelje na pokazateljima te jasnim i logičnim vezama među njima.

Uspješnost provedbe Strategije prati se kroz ostvarenje strateških ciljeva u razdoblju do 2030.

Da bi se ostvarili strateški ciljevi zacrtani u Strategiji potrebno je odgovoriti na petnaest razvojnih potreba hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, koje su utvrđene na temelju analize glavnih izazova i prilika za hrvatski poljoprivredno - prehrambeni sektor i prioriteta koje su dionici iskazali tijekom javnih konzultacija i radionica.

1. Povećati dodanu vrijednost proizvodnje

2. Povećati pravičnost dodjele potpore dohotku

3. Unaprijediti povezanost u lancu od proizvođača do potrošača

4. Unaprijediti poduzetničke sposobnosti

5. Uskladiti proizvodnju sa zahtjevima tržišta

6. Poticati sudjelovanje u sustavima kvalitete

7. Unaprijediti vještine radne snage

8. Poboljšati okolišnu održivost poljoprivrednih praksi

9. Bolje uskladiti proizvodne sustave s okolišnim uvjetima

10. Više koristiti instrumente za upravljanje rizicima

11. Unaprijediti funkcioniranje tržišta poljoprivrednim zemljištem

12. Bolje koordinirati ulaganja u ruralnim područjima

13. Unaprijediti javnu infrastrukturu u ruralnim područjima

14. Potaknuti ulaganja u tehnologiju i inovacije

15. Unaprijediti primjenu znanja i tehnologija u sektoru

Strategija prepoznaje potencijale za rast i diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje u cilju dodavanja vrijednosti proizvodu i bolje povezanosti s prehrambenom industrijom, ističe pozitivne učinke ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama, digitalizaciju, primjenu modernih tehnologija i ukazuje na mogućnosti za pokretanje drugih aktivnosti u ruralnim područjima.

Da bi se ispunile prikazane potrebe poljoprivredno - prehrambenog sektora, predloženi su provedbeni mehanizmi, grupirani u šest područja intervencija.

A. Usmjeravanje javnih sredstava u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

B. Održivo upravljanje prirodnim resursima te veća prilagodba klimatskim promjenama i zahtjevima ublažavanja klimatskih promjena

C. Razvoj domaćih tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

D. Poticanje poduzetnika na osnivanje i razvoj poslovanja u poljoprivredi

E. Korištenje novih prilika za rast

F. Objedinjavanje poljoprivrednog znanja i inovacija

Provedbeni mehanizmi za svako područje intervencije povezani su s razvojnim potrebama.

# IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEŠKIH CILJEVA

## PREGLED OČEKIVANIH UČINAKA PROVEDBE STRATEGIJE

Uspješnost provedbe Strategije prati se kroz ostvarenje strateških ciljeva u razdoblju od 2022. do 2030. godine.

Provedbom strateških ciljeva očekuje se da će doći do povećanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje do 2030. godine na 4 milijarde eura.

## PREGLED POKAZATELJA ZA PRAĆENJE OSTVARENJA U PROVEDBI STRATEGIJE

Za praćenje napretka u ostvarenju strateških ciljeva primjenjuju se sljedeći pokazatelji, koji su obuhvaćeni sustavom za praćenje i vrednovanje u okviru Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. („Narodne novine“, broj 13/21.):

| Kod* | Naziv pokazatelja | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2027.) | Ciljana vrijednost 2030. | Veza sa strateškim ciljem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod: II.02.12.41 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Vrijednost poljoprivredne proizvodnje (mil. HRK) | 17.977 (2019.) | 22.700 | 26.800 | 30.000 | 1 |
| Kod: II.02.12.37 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Stopa rizika od siromaštva u ruralnim područjima (%) | 30,9 (2018.) | 28,3 | 25,8 | 23,2 | 3 |
| Kod: OI.02.12.76 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Navodnjavanje poljoprivrednih površina (ha) | 29.680 (2020.) | 38.000 | 44.000 | 50.000 | 1, 3 |
| Kod: OI.02.12.75 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Broj uvjetnih grla stoke (u tisućama) | 2.212,8 (osim peradi, 2018.) 1.147,6 (perad, 2018.) | 2.167,3 1.293,9 | 2.317,8 1.378,0 | 2.472,4 1.465,1 | 1 |
| Kod: II.02.12.38 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Udio mladih poljoprivrednika koji su nositelji poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava (%) | 12,7 (2019.) | 15,8 | 18,5 | 20 | 1 |
| Kod: II.02.12.39 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Broj hektara za koje se dodjeljuje potpora za ekološku poljoprivredu (ha) | 108.169 (2019.) | 116.000 | 130.000 | 140.000 | 2 |
| Kod: II.02.12.40 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Ulaganja u razmjenu znanja i inovacija (HRK) | 0,7%** |  | 2,5*** | 2,5%*** | 4 |

*kodovi iz Biblioteke pokazatelja za potrebe praćenja uspješnosti provedbe ciljeva

**postotak financiranja rezerviran u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

***postotak financiranja planiran u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

## NAPREDAK U PROVEDBI STRATEŠKIH CILJEVA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA

### 1. Povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora

#### 1.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti

| Kod | Naziv pokazatelja | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost 2030. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod: II.02.12.41 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Vrijednost poljoprivredne proizvodnje (mil. EUR) | 2.385,9 (2019.) | 3.981,7 | 3.088,98 |
| Kod: OI.02.12.76 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Navodnjavanje poljoprivrednih površina (ha) | 29.680 (2020.) | 50.000 | - |
| Kod: OI.02.12.75 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Broj uvjetnih grla stoke (u tisućama) | 2.212,8 (osim peradi, 2018.) 1.147,6 (perad, 2018.) | 2.472,4 1.465,1 | 695,5* |
| Kod: II.02.12.38 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Udio mladih poljoprivrednika koji su nositelji poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava (%) | 12,7 (2019.) | 20 | 14 % |

*novi podaci u skladu s promjenom u metodologiji praćenja podataka o broju uvjetnih grla stoke

#### 1.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje je sa 17.977 milijuna HRK (2,385 milijuna EUR) u 2019. godini narasla na 2.840,33 milijuna eura u 2023. godini, dok u 2024. iznosi 3.088,98 milijuna eura.

U strukturi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj najznačajniji sektori su proizvodnja žitarica, uzgoj goveda, proizvodnja krmnog bilja, uzgoj svinja i proizvodnja povrća koji zajedno čine 54% ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Rast vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i smanjenje troškova međufazne potrošnje pozitivno su utjecali na bruto dodanu vrijednost koja je, prema procjeni i promatrano u odnosu na prethodnu godinu, ostvarila rast od značajnih 26,8%.

Povećanje proizvodnje u većini sektora biljne proizvodnje pozitivno se odrazilo na vrijednost outputa pa su, u 2024. godini, svi sektori biljne proizvodnje ostvarili rast vrijednosti. U stočarstvu, vrijednost uzgoja stoke manja je za 0,3%, dok je vrijednost proizvodnje proizvoda stočarstva manja za 8,4%. Na smanjenje vrijednosti proizvodnje uzgoja stoke prvenstveno su utjecale proizvođačke cijene koje su na razini sektora smanjene za 1,8%, a na smanjenje vrijednosti proizvodnje proizvoda stočarstva negativan utjecaj uz smanjenje proizvođačkih cijena (za 5%) imalo je i smanjenje same proizvodnje proizvoda iz ovog sektora.

Podaci o navodnjavanju poljoprivrednih površina prate se kroz podatke o ukupnoj navodnjavanoj površini koje vodi Državni zavod za statistiku. Ovi podaci za 2024. godinu nisu dostupni, a ukupna navodnjavana površina u 2023. godini iznosila je 25.440 ha.

U odnosu na broj uvjetnih grla stoke nužno je istaknuti da je došlo do promjene u metodologiji praćenja. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 2023. godini u Republici Hrvatskoj uzgajalo se 685.199 uvjetnih grla stoke odnosno 685,2 tisuće uvjetnih grla stoke, a u 2024. 695.477 uvjetnih grla stoke odnosno 695,5 tisuća uvjetnih grla stoke, i to perad 110.595, a ostala stoka bez peradi 584.882.

Veći naglasak stavljen je na povećanje broja mladih poljoprivrednika, kao zalog za budućnost hrvatske poljoprivrede i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava te je jedan od pokazatelja uspješnosti povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao nositelja poljoprivrednih gospodarstava.

Udio mladih poljoprivrednika koji su nositelji poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava s 12,7 % u 2019. godini narastao je na 14,3 % u 2023. godini, dok je u 2024. blago opao na 14%. Mladi poljoprivrednici koriste više od petine ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta.

- Jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene

#### 2.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti

| Kod | Naziv pokazatelja | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost 2030. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod: II.02.12.39 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Broj hektara za koje se dodjeljuje potpora za ekološku poljoprivredu (ha) | 108.169 (2019.) | 140.000 | 123.332,55 |

#### 2.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja

Veća očuvanost tla i okoliša u odnosu na prosjek EU daje bazu za širenje ekološke poljoprivrede, posebice na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu. Republika Hrvatska ima značajnu priliku unaprijediti sadašnju poljoprivrednu produktivnost s pomoću klimatskih praksi, pristupa zelenim tehnologijama i velikih javno-privatnih partnerstava u skladu s politikom prilagodbe klimatskim promjenama. U narednim se godinama očekuje da će porast alternativnih sustava proizvodnje i dobrovoljnih standarda kvalitete za ekološke i druge certificirane proizvode biti veći nego što je slučaj s konvencionalnim proizvodima.

Broj hektara za koje se dodjeljuje potpora za ekološku poljoprivredu sa 108.169 ha u 2019. godini, narastao je na 117.813,50 ha u 2023. godini, dok u 2024. iznosi 123.332,55 ha što je rast od 4,68 % u odnosu na prethodnu godinu.

- Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima

#### 3.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti

| Kod | Naziv pokazatelja | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost 2030. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod: II.02.12.37 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Stopa rizika od siromaštva u ruralnim područjima (%) | 30,9 (2018.) | 23,2 | 25,9 (2024.)* |
| Kod: OI.02.12.76 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Navodnjavanje poljoprivrednih površina (ha) | 29.680 (2020.) | 50.000 | - |

*podatak Državnog zavoda za statistiku za pokazatelj osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u ruralnim područjima,

podaci za pokazatelj stopa rizika od siromaštva u ruralnim područjima ne prate se više

#### 3.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja

U skladu s obnovom ruralnog gospodarstva i unaprjeđenjem uvjeta života u ruralnim područjima, planirane su aktivnosti koje bi, između ostaloga, trebale rezultirati povećanjem prosječnog dohotka poljoprivrednika i smanjenjem stope siromaštva u ruralnim područjima.

Državni zavod za statistiku prati udio osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u ruralnim područjima. Na temelju ovih podataka prati se stopa rizika od siromaštva u ruralnim područjima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku udio osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u ruralnim područjima u 2019. godini iznosio je 26,3%, u 2023. godini iznosio je 25,1%, a u 2024. iznosio je 25,9%.

Prema informaciji Državnog zavoda za statistiku u 2023. i 2024. podaci su objavljeni s prekidom u vremenskoj seriji te nisu usporedivi međusobno te s podacima iz prethodnih godina. U 2023. za dio prikupljenog dohotka korišteni su administrativni izvori podataka. Kako je time došlo do promjene izvora prikupljenih podataka, određeni podaci predstavljaju prekid u vremenskoj seriji u odnosu na prethodne godine u kojima su se podaci prikupljali isključivo anketiranjem kućanstava. U 2024. za prikupljene podatke o dohotku korišteni su administrativni izvori podataka. Kako je stoga došlo do promjene izvora prikupljenih podataka, određeni podaci imaju prekid u vremenskoj seriji u odnosu na prethodne godine u kojima su se podaci prikupljali isključivo anketiranjem kućanstava.

Navodnjavane poljoprivredne površine prate se kroz podatke o ukupnoj navodnjavanoj površini. U 2023. godini ukupna navodnjavana površina iznosila je 25.440 ha. Za 2024. godinu podaci o ukupnoj navodnjavanoj površini nisu dostupni.

### 4. Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

4.1 Ostvarene vrijednosti pokazatelja uspješnosti

| Kod | Naziv pokazatelja | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost 2030. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod: II.02.12.40 Upravno područje: 02.12 Poljoprivreda, ribarstvo, bioekonomija | Ulaganja u razmjenu znanja i inovacija | 0,7%** | 2,5%*** | 1,16 % |

** postotak financiranja rezerviran u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

*** postotak financiranja planiran u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

#### 4.2 Opis napretka u provedbi strateškog cilja

Podaci o ulaganjima u razmjenu znanja i inovacija govore o stalnom rastu. Naime, postotak financiranja rezerviran u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. s 0,7 % narastao je na 1,12% u 2023. u Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027., te je rast nastavljen i u 2024. godini te je iznosio 1.16%.

# ZAKLJUČAK

U izradi ovog Izvješća za 2024. godinu (vrijednosti pokazatelja ishoda) korišteni su dostupni službeni podaci.

Iz ovih dostupnih podataka vidljivo je da su planirane aktivnosti rezultirale rastom vrijednosti proizvodnje i produktivnosti rada. Pokazatelji ukazuju na stalan porast broja hektara za koje se dodjeljuje potpora za ekološku poljoprivredu, ulaganja u razmjenu znanja i inovacija te manji broj osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u ruralnim područjima.

Planiranim ulaganjima u proizvodnju, tehnologije i inovacije, poticanje partnerstava, jačanje kapaciteta u sustavu zahtjeva sigurnosti i kvalitete hrane, razvoj logističkih centara, promicanje poljoprivredno-gastronomskog destinacijskog turizma, uvođenje programa za razvoj vještina, jačanje veza sa znanstvenim institucijama te digitalizaciju protoka informacija nastaviti će se rast produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Osim ulaganja u proizvodnju, povećana ulaganja u tehnologije i inovacije, jačanje veza sa znanstvenim institucijama i digitalizacija doprinijet će jačanju održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene.